## Planilha1 (hidden)
Turma B: Nomes: Barbara Tixeira, Fernanda Queiroz, Isabella Maia, Matheus Moreira,Nikolly Santos e Thayná Oliveira
ID | Requisitos | Classificação
E1 | Sensor para a coleta de dados de temperatura | * Essencial
E2 | Acesso em tempo real dos dados coletados | * Essencial
E3 | Site com cadastro, para que o usuário posso acessar o projeto a qualquer momento | * Essencial
E5 | Apresentação de Slides, para explicar o projeto e mostrar como foi feito a montagem e a base | * Essencial
E6 | Análise estatistica, feita por meio de gráficos em primeira instância em tempo real | * Essencial
E7 | Página para cálculo finânceiro (HTML) | * Essencial
E8 | Diagrama de soluções do projeto (em slide) | *Essencial
E9 | Banco de dados no projeto na plataforma MySQL ou Azure para demonstração de dados coletados | *Essencial
E10 | Elaboração dos slides | *Essencial
E11 | Contextualizar o problema para a apresentação | *Essencial
I1 | Fazer uma página amostra (para a apresentação) sobre o projeto. (Sites google) | *Importante
I2 | Gravar site (Mobile e Desktop) | *Importante
D1 | Dicas interativas de preservação dos oceanos, conscientizar o usuário de uma maneira interativa e tirar dúvidas de uma maneira mais didática | *Desejável
Contextualizar o problema para a apresentação

## backlog
Backlog
Cod | Professor | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Data de entrega
R01 | Prof. Brandão | Arq. Solução | Essencial | 21 | 1
R02 | Prof. Yoshi | Site institucional local | Essencial | 21 | 2
R03 | Prof. Yoshi | Site cadastro/login | Essencial | 21 | 3
R04 | Prof. Yoshi | Dashboard | Essencial | 21 | 4
R05 | Prof Alex | Modelagem banco de dados | Essencial | 13 | 5
R06 | Prof Thiago e Prof Léo | Planilha de riscos | Essencial | 13 | 6
R07 | Prof Alex | Modelo conceitual v1 | Essencial | 13 | 7
R08 | Prof Marise | Diagr. Arq. Local arduino | Essencial | 21 | 8
R09 | Prof Thiago e Prof Léo | HLD e LLD do projeto | Essencial | 21 | 9
R10 | Prof Marise | Especificação analytics | Essencial | 21 | 10
R11 | Prof Marise | Teste integrado (arduino + node js) local | Essencial | 21 | 11
R12 | Prof. Brandão | Pj. Atualizado Github | Essencial | 13 | 12
R13 | Prof. Brandão | Sensores utilizados (especificações tecnicas) | Importante | 13 | 13
R14 | Prof. Yoshi | Criptografia dos dados | Importante | 8 | 14
R15 | Prof Marise | Modelagem do prototipo | Importante | 13 | 15
R16 | Prof Marise | Estatistica dos dados | Desejavel | 5 | 16
R17 | Prof. Brandão | Forma de coleta de dados | Desejavel | 5 | 17
R18 | Prof. Brandão | Estimativa financeira | Desejavel | 5 | 18
R19 | Prof. Brandão | Descrição dos planos | Desejavel | 5 | 19
R20 | Prof. Brandão | Slides | Essencial | 13 | 20

## tabela de backlog
Requisito | Total | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
Arq. Solução | 21 | 15 | 6
Site institucional local | 21 | 6 | 15
Site cadastro/login | 21 | 6 | 15
Dashboard | 21 | 5 | 5
Modelagem banco de dados | 13 | 5 | 3
Planilha de riscos | 13 | 0 | 0
Modelo conceitual v1 | 13 | 3 | 7
Diagr. Arq. Local arduino | 21 | 0 | 0
HLD e LLD do projeto | 21 | 10 | 8
Especificação analytics | 21 | 0 | 0
Teste integrado (arduino + node js) local | 21 | 10 | 11
Pj. Atualizado Github | 13 | 3 | 4
Sensores utilizados (especificações tecnicas) | 13 | 3 | 2
Criptografia dos dados | 8 | 1 | 1
Modelagem do prototipo | 13 | 0 | 0
Estatistica dos dados | 5 | 0 | 0
Forma de coleta de dados | 5 | 2 | 3
Estimativa financeira | 5 | 0 | 0
Descrição dos planos | 5 | 0 | 0
Slides | 13 | 0 | 0
Restante | 287 | 218 | 138 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Estimado | 287 | 239.1667 | 191.3333 | 143.5 | 95.6667 | 47.8333 | 0