## Planilha1
Turma B: Nomes: Barbara Tixeira, Fernanda Queiroz, Isabella Maia, Matheus Moreira,Nikolly Santos e Thayná Oliveira
ID | Requisitos | Classificação
E1 | Sensor para a coleta de dados de temperatura | * Essencial
E2 | Acesso em tempo real dos dados coletados | * Essencial
E3 | Site com cadastro, para que o usuário posso acessar o projeto a qualquer momento | * Essencial
E5 | Apresentação de Slides, para explicar o projeto e mostrar como foi feito a montagem e a base | * Essencial
E6 | Análise estatistica, feita por meio de gráficos em primeira instância em tempo real | * Essencial
E7 | Página para cálculo finânceiro (HTML) | * Essencial
E8 | Diagrama de soluções do projeto (em slide) | *Essencial
E9 | Banco de dados no projeto na plataforma MySQL ou Azure para demonstração de dados coletados | *Essencial
E10 | Elaboração dos slides | *Essencial
E11 | Contextualizar o problema para a apresentação | *Essencial
I1 | Fazer uma página amostra (para a apresentação) sobre o projeto. (Sites google) | *Importante
I2 | Gravar site (Mobile e Desktop) | *Importante
D1 | Dicas interativas de preservação dos oceanos, conscientizar o usuário de uma maneira interativa e tirar dúvidas de uma maneira mais didática | *Desejável
Contextualizar o problema para a apresentação

## Planilha2
Backlog
id | Requisito | classificação | tamanho | ordem de execução | Data de entrega
1 | Arq. Solução | Essencial | 21 | 1
2 | Site institucional local | Essencial | 21 | 2
3 | Site cadastro/login | Essencial | 21 | 3
4 | Dashboard | Essencial | 21 | 4
5 | Modelagem banco de dados | Essencial | 13 | 5
6 | Planilha de riscos | Essencial | 13 | 6
7 | Modelo conceitual v1 | Essencial | 13 | 7
8 | Diagr. Arq. Local arduino | Essencial | 21 | 8
9 | HLD e LLD do projeto | Essencial | 21 | 9
10 | Especificação analytics | Essencial | 21 | 10
11 | Teste integrado (arduino + node js) local | Essencial | 21 | 11
12 | Pj. Atualizado Github | Essencial | 13 | 12
13 | Sensores utilizados (especificações tecnicas) | Importante | 13 | 13
14 | Criptografia dos dados | Importante | 8 | 14
15 | Modelagem do prototipo | Importante | 13 | 15
16 | Estatistica dos dados | Desejavel | 5 | 16
17 | Forma de coleta de dados | Desejavel | 5 | 17
18 | Estimativa financeira | Desejavel | 5 | 18
19 | Descrição dos planos | Desejavel | 5 | 19
20 | Slides | Essencial | 13 | 20