## Planilha1 (hidden)
Turma B: Nomes: Barbara Tixeira, Fernanda Queiroz, Isabella Maia, Matheus Moreira,Nikolly Santos e Thayná Oliveira
ID | Requisitos | Classificação
E1 | Sensor para a coleta de dados de temperatura | * Essencial
E2 | Acesso em tempo real dos dados coletados | * Essencial
E3 | Site com cadastro, para que o usuário posso acessar o projeto a qualquer momento | * Essencial
E5 | Apresentação de Slides, para explicar o projeto e mostrar como foi feito a montagem e a base | * Essencial
E6 | Análise estatistica, feita por meio de gráficos em primeira instância em tempo real | * Essencial
E7 | Página para cálculo finânceiro (HTML) | * Essencial
E8 | Diagrama de soluções do projeto (em slide) | *Essencial
E9 | Banco de dados no projeto na plataforma MySQL ou Azure para demonstração de dados coletados | *Essencial
E10 | Elaboração dos slides | *Essencial
E11 | Contextualizar o problema para a apresentação | *Essencial
I1 | Fazer uma página amostra (para a apresentação) sobre o projeto. (Sites google) | *Importante
I2 | Gravar site (Mobile e Desktop) | *Importante
D1 | Dicas interativas de preservação dos oceanos, conscientizar o usuário de uma maneira interativa e tirar dúvidas de uma maneira mais didática | *Desejável
Contextualizar o problema para a apresentação

## backlog
Backlog
Cod | Professor | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Data de entrega
R03 | Prof. Yoshi | Cadastro, Login e Dashborad na nuvem | Essencial | 21 | 3 | 2019-10-23
R04 | Prof. Yoshi | Mapeamento das tabelas em classes JS | Essencial | 21 | 4 | 2019-10-23
R05 | Prof Alex | Modelagem Lógica e Dicionário de dados | Importante | 13 | 5 | 2019-10-23
R06 | Prof Alex | Script de criação de banco-Final | Essencial | 13 | 6 | 2019-10-23
R07 | Prof Alex | Tabelas Criadas no Azure- Final | Essencial | 21 | 7 | 2019-10-23
R08 | Prof Marise | Teste integrado do analytics | Essencial | 13 | 8 | 2019-10-23
R09 | Prof Marise | Teste integrado da solução de IoT | Essencial | 13 | 9 | 2019-10-23
R10 | Prof Thiago | Fluxograma do processo de atendimento do suporte | Importante | 21 | 10 | 2019-10-23
R11 | Prof Thiago | Ferramenta de Help Desk configurada e integrada a solução | Importante | 21 | 11 | 2019-10-23
R12 | Prof Brandão | Manual de instalação | Importante | 8 | 12 | 2019-10-23
R13 | Prof. Brandão | Planilha de homologação | Importante | 13 | 13 | 2019-10-23
R14 | Prof. Brandão | Documento final do projeto | Importante | 8 | 14 | 2019-10-23
R15 | Prof. Brandão | PPT da apresentação do projeto | Importante | 8 | 15 | 2019-10-23

## tabela de backlog
Requisito | Total | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Cadastro, Login e Dashborad na nuvem | 21 | 0 | 13
Mapeamento das tabelas em classes JS | 21 | 0 | 8
Modelagem Lógica e Dicionário de dados | 21 | 0 | 13
Script de criação de banco-Final | 13 | 0 | 5
Tabelas Criadas no Azure- Final | 21 | 0 | 5
Teste integrado do analytics | 13 | 0 | 5
Teste integrado da solução de IoT | 13 | 0 | 0
Fluxograma do processo de atendimento do suporte | 21 | 13 | 8
Ferramenta de Help Desk configurada e integrada a solução | 21 | 13 | 8
Manual de instalação | 13 | 0 | 0
Planilha de homologação | 13 | 0 | 0
Documento final do projeto | 8 | 0 | 0
PPT da apresentação do projeto | 8 | 0 | 0
Restante | 207 | 181 | 116 | FALSE | FALSE
Estimado | 207 | 170 | 132 | 80.25 | 28.5