## Planilha1
Planilha de risco
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Falta de conhecimento | Pouco Provável | Alto | 3 | Eliminar | Disseminar o conhecimento entre os integrantes | Imediato
2 | Perder um integrante | Pouco Provável | Médio | 2 | Transferir | Tranferir a demanda do integrante para outro componete
3 | Ausencia de sensores | Provável | Médio | 4 | Mitigar | Buscar novas alternativas | Até a sprint
4 | Queima dos sensores | Provável | Médio | 4 | Mitigar | Encontrar soluções viaveis | Até a sprint
5 | Bug no codigo | Provável | Médio | 4 | Eliminar | Solucionar e averiguar com os integrantes os codigos criados | Imediato
6 | Corromper os dados | Pouco Provável | Alto | 3 | Eliminar | Fazer verificação e utilizar o banco com segurança | Imediato
7 | Atrasos nas entregas | Pouco Provável | Médio | 2 | Eliminar | Fazer acompanhamento constante das entregas e do projeto | Imediato
8 | Perder documentos | Pouco Provável | Médio | 2 | Eliminar | Garantir que todos os documentos estejam no GIT e em posse dos integrantes | Imediato
| Alto(3) | 3 | 6 | 9
| Medio(2) | 2 | 4 | 6
| Baixo(1) | 1 | 2 | 3
|  | Pouco Provável(1) | Provável (2) | Muito Provável (3)